## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
10min | 21:05 | 21:10 | 0.0034722
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Constuctor |  |  | 20 | 0.0034722 | 21:12 | 21:17 | 0.0034722 |  |  | 18 | 0.0034722
3 | Suma de matrices |  |  | 15 | 0.0034722 | 21:18 | 21:25 | 0.0048611 |  |  | 14
4 | Resta de matrices |  |  | 15 | 0.0034722 | 21:26 | 21:28 | 0.0013889 |  |  | 14
5 | producto de matrices |  |  | 15 | 0.010417 | 21:27 | 21:47 | 0.013889 |  |  | 15
6 | producto de matriz por vector |  |  | 15 | 0.0069444 | 21:51 | 22:01 | 0.0069444 |  |  | 13
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 80 | 0.027778 | - | - | 0.030556 | 0 | 0 | 74 | 0.0034722
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 74
LOC / Hora |  |  | 888
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0034722 | 10.2%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Diseño |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | 0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.030556 | 89.8%
Tiempo Total |  |  | 0.034028
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IF(OR(COUNTIF(N18:[Tiempo Real, row above],"Error")>0,COUNTIF(N18:[Tiempo Real, row above],"Completar")>0),"Error",IF(SUM(N18:[Tiempo Real, row above])=0,"Completar",SUM(N18:[Tiempo Real, row above])))
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])